LICEUL TEORETIC „TRAIAN” DEVA



MUZEUL CIVILIZATIEI DACICE SI  ROMANE                         
DIRECTOR: TRIPA LOUIS GABRIEL



DEVA

                                                                                                 DIRECTOR: ARDEU ADRIANA

ISJ HUNEDOARA                                                                     CASA CORPULUI DIDACTIC DEVA
INSP. GEN. SC. LĂUTARU ALEXANDRU                                  DIRECTOR: MURESAN VASILE

GRADINITA PN LICEUL DE MUZICA SI 

ARTE PLASTICE „SIGISMUND TODUTA” DEVA

DIRECTOR: MIHUT GHEORGHE
     MUZEUL -POARTĂ SPRE TRECUT

               CONCURS NATIONAL 

                                          DEVA

                                     2010 - 2011

                                                                                                                             Nr. MECTS
                         Ministerul Educaţiei , Cercetării , Tineretului si Sportului
                                              FORMULAR DE APLICAŢIE

              Pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul  Activităţilor Educative 2011

     Proiectele se depun până în data de 10 noiembrie 2010 , la Palatul Naţional al Copiilor

                                                                                                                    Avizat,

                                                                                              Insp.educativ ISJ Hunedoara
A.  INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/ unităţii de învăţământ aplicante: LICEUL TEORETIC “TRAIAN” DEVA

Adresa completa : Deva, Str. Titu Maiorescu nr.30

Nr.de telefon/ fax:  0254220975

Site si adresa poşta electronică : lictraian@upcnet.com
Persoana de contact ( nume si prenume, funcţie, date de contact)

TRIPA Gabriel,  director, telefon 0727001527

B.  INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B1.  Titlul proiectului: PROIECT NAŢIONAL– „MUZEUL-POARTA SPRE TRECUT”  

B2. Categoria în care se încadrează proiectul: istorie-etnografie-cultura civica
C. REZUMATUL PROIECTULUI 

 
Proiectul „Muzeul – poarta spre trecut” îşi va focaliza activităţile pe dezvoltarea competenţelor civice ale elevilor. 

Creşterea interesului copiiilor pentru cunoaşterea istoriei şi tradiţiilor  zonei în care traiesc, dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor istorice şi culturale urmărind de asemenea creşterea calităţii învăţământului prin abordarea unor teme noi.
În mod concret proiectul îşi propune valorificarea istoriei locale prin contactul direct cu vestigiile istorice din regiune şi din muzeele de istorie şi etnografie, dezvoltarea spiritului civic al elevilor, dezvoltarea respectului pentru istoria şi tradiţiile comunităţii din care fac parte, pentru valorile naţionale, europene şi general umane.
a.Ce fel de activitate este:
Concursul Naţional „Muzeul – poarta spre trecut” presupune realizarea unor lucrări artistice (elevi din învăţământul primar) şi a unor portofolii (elevi din învăţământul gimnazial şi liceal) centrate pe elemente de istorie şi tradiţie populară locală.

b. Număr de elevi implicaţi: 150

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 

 Întâlnirea echipei de proiect şi a partenerilor.

 Activităţi de promovare a proiectului la nivelul structurilor vizate.

 Determinarea nivelului de abilităţi a persoanelor implicate.

 Stabilirea programului specific de derulare a activităţilor.

 Derularea activităţilor.

 Monitorizarea continuă şi evaluarea proiectului.

 Raportul final.

d. Parteneri:

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI  NAŢIONAL 

ISJ HUNEDOARA
CCD DEVA
MUZEUL CIVILIZAŢIEI POPULARE TRADIŢIONALE „ASTRA” SIBIU

MUZEUL CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI ROMANE DEVA

LICEUL TEORETIC „TRAIAN” DEVA 

GRADINITA PN LICEUL DE MUZICA SI ARTE PLASTICE „SIGISMUND TODUTA” DEVA
D. PREZENTAREA PROIECTULUI   
D1. Argument, justificare, context: 

Contrar opiniei celor neavizaţi, istoria este o ştiinţă bine definită şi cercetarea istorică  impune instrumente specifice şi tehnici riguroase de lucru, care conduc la descoperirea şi înţelegerea evenimentelor şi faptelor istorice, la reconstituirea tabloului societăţii omeneşti în diferite perioade de timp şi la înţelegerea factorilor care au determinat evoluţia specifică a diferitelor comunităţi omeneşti. În cunoaşterea istoriei cercetările etnografice au o mare importanţă prin relevarea unor aspecte de viaţă cotidiană care pot contribui decisiv la înţelegerea modului de viaţă al unei comunităţi.

În cercetarea istorică un rol hotărâtor îl au izvoarele istorice, descoperite fie în vechi fonduri documentare, fie în urma cercetărilor arheologice şi etnografice. Locul în care se realizează conservarea, restaurarea şi interpretarea izvoarelor istorice este muzeul. Prin muzeu se realizează şi contactul nemijlocit al publicului larg cu istoria datorită expunerii celor mai semnificative şi spectaculoase artefacte. Astfel, muzeul poate fi văzut ca o adevărată poartă spre trecut, vizitatorul având posibilitatea desprinderii de prezent şi apropierii de vremuri de mult apuse. 

În ceea ce priveşte istoria ca disciplină şcolară, eficientizarea procesului de predare-învăţare este impulsionată semnificativ de vizitarea muzeelor de istorie şi de etnografie. Contactul direct cu izvoarele istorice adăpostite de muzee permite elevilor să-şi clarifice imaginea asupra faptelor istorice studiate şi să-şi consolideze cunoştinţele.

D2. Obiectivul general/scopul:
Stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea şi conservarea izvoarelor istorice, precum şi înţelegerea rolului izvoarelor istorice în construirea imaginii trecutului omenirii.
D3. Obiectivele specifice:
Schimb de experienţă între elevii şcolilor participante;

Îmbogăţirea cunoştinţelor despre izvoarele istorice şi rolul lor;
Stimularea interesului elevilor pentru vizitarea muzeelor de istorie şi de etnografie precum  şi a monumentelor istorice;

Conştientizarea necesităţii conservării şi promovării monumentelor istorice;

Dezvoltarea capacităţii elevilor de a înţelege realitatea curentă, de a o reflecta în mod critic şi a-şi asuma responsabilităţile ce le revin în cadrul societăţii. 

D4. Grupul ţintă:
Elevii, profesorii şi părinţii elevilor din şcolile participante la proiect.
D5. Durata proiectului:
15 noiembrie 2010 – 15 iunie 2011

D6. Descrierea activităţilor:
Activitatea nr. 1  

Titlul activitatii: Intalnirea echipei de proiect si a partenerilor
Data/ perioada de desfasurare : 1-5 noiembrie 2010

Locul desfasurarii : LICEUL TEORETIC „TRAIAN” DEVA

Participanti: persoanele implicare in proiect

      Participantii vor incerca in cadrul unei mese rotunde sa realizeze un plan precis al activitatilor propuse      tinandu -se cont de obiectivele spelifice ale proiectului.

      Responsabili: TOCACI Anamaria,  COSTA Antigona, BARAGAN Rodica, SIRBU Alina
      Beneficiari: participantii la proiect

      Modalitati de evaluare : felul in care proiectul va avea impact asupra persoanelor implicate. Validarea   eficientei viitoare a acestuia.

Activitatea nr. 2

Titlul activitatii: Promovarea proiectului

Data/ perioada de desfasurare: 10-20 noiembrie 2010
Locul desfasurarii : Liceul Teoretic „Traian” Deva

Participanti: persoanele implicate in proiect

Se va inainta proiectul spre aprobare MECTS

Se va posta proiectul pe site-ul Muzeului Astra, al ISJ Hd si MECTS.

Responsabili : SIMON Estera, TOCACI Anamaria , BARON Ovidiu

Beneficiari: participantii la proiect

Modalitati de evaluare: activitate de secretariat

Activitatea nr. 3
Titlul activitatii: Vizita la muzee
Data/ perioada de desfasurare : 1 decembrie 2010 -31 mai 2011

Locul  desfasurarii : MUZEUL CIVILIZAŢIEI POPULARE TRADIŢIONALE „ASTRA” SIBIU

MUZEUL CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI ROMANE DEVA
Participanti: elevi, profesori, parinti 

Responsabili:COSTA Antigona, STOICA Maria, BARAGAN Rodica, TOCACI Anamaria,  SIMON Estera, CORNEA Stela
Beneficiari: elevii, profesorii

Modalitati de evaluare: chestionar
Activitatea nr. 4

a. Titlul activităţii: CONCURS NAŢIONAL „MUZEUL – POARTA SPRE TRECUT”
b. Data/perioada de desfăşurare: 20mai  – 5 iunie 2011
c. Locul desfăşurării: Liceul Teoretic „Traian” Deva
d. Participanţi: elevi şi profesori din toata ţara
e. Descrierea activităţii:
Fiecare elev participant va realiza prin modalităţi proprii o lucrare artistică/un portofoliu (a se vedea REGULAMENTUL DE ORGANIZARE AL CONCURSULUI). 

f. Responsabili: SIRBU  Alina, TOCACI Anamaria
g. Beneficiari: elevii
h. Modalităţi de evaluare:

Evaluarea lucrărilor artistice şi a portofoliilor va fi realizată de o comisie de evaluare formată din trei subcomisii, câte una pentru fiecare secţiune , după cum urmează:
· secţiunea I : lucrări artistice ;

· secţiunea a II a: portofolii – istorie;

· secţiunea a III a: portofolii – etnografie.

Comisia de evaluare va fi compusă din: 

· preşedinte: cadru didactic din învăţământul universitar;

· vicepreşedinte: inspectorul şcolar general/general adjunct;

· un secretar, inspectorul  de specialitate;

· câte doi membri pentru fiecare subcomisie, cadre didactice de specialitate cu experienţă

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE AL CONCURSULUI NAŢIONAL „MUZEUL – POARTA SPRE TRECUT”:

Concursul Naţional „Muzeul – poarta spre trecut” constă în realizarea de lucrări artistice (desene, machete, orice alte tehnici grafice) sau portofolii (un referat de maxim 25 pagini, caractere Times New Roman, dimensiunea 12, distanţa între rânduri 1,5, însoţit de diverse materiale auxiliare) centrate pe teme de istorie şi etnografie locală. Materialele realizate de participanţi vor fi înscrise la una dintre cele trei secţiuni ale concursului:
· secţiunea I : lucrări artistice (doar elevi din învăţământul primar);

· secţiunea a II a: portofolii – istorie locală (doar elevi din învăţământul gimnazial);
· secţiunea a III a: portofolii – etnografie locală (doar elevi din învăţământul liceal).

Participarea elevilor la concurs este individuală, iar realizarea materialelor este coordonată de către un cadru didactic de specialitate (învăţător/institutor, profesor de istorie).   
Evaluarea lucrărilor artistice şi a portofoliilor va fi realizată de o comisie de evaluare formată din trei subcomisii, câte una pentru fiecare secţiune , după cum urmează:

· secţiunea I : lucrări artistice ;

· secţiunea a II a: portofolii – istorie;

· secţiunea a III a: portofolii – etnografie.

· Comisia de evaluare va fi compusă din: 

· preşedinte: cadru didactic din învăţământul universitar;

· vicepreşedinte: inspectorul şcolar general/general adjunct;

· un secretar, inspectorul  de specialitate;

· câte doi membri pentru fiecare subcomisie, cadre didactice de specialitate cu experienţă.

Din comisia de evaluare nu pot face parte cadrele didactice care au elevi înscrisi în concurs.

Ierarhizarea materialelor înscrise în concurs va fi făcută de către Comisia de evaluare pe baza următorilor indicatori:

· creativitate şi originalitate în realizarea lucrărilor artistice;

· modul de redactare a referatelor (respectarea cerinţelor de tehno-redactare impuse, structurarea logică a conţinuturilor,  aparat critic şi bibliografie);

· rigoarea ştiinţifică a conţinutului (limbaj de specialitate, sinteză, analiză şi analogie, interpretarea şi integrarea documentelor);

· consistenţa materialelor auxiliare. 
Aprecierea materialelor înscrise în concurs se va face cu puncte de la 0 la 100, fiind acordate 10 puncte din oficiu. La acest concurs nu se admit contestaţii. Lucrările nu se restirtuie şi, prin actul participării, drepturile de autor asupra lucrărilor prezentate se transferă automat organizatorilor. Pentru fiecare secţiune se vor acorda câte 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III şi Menţiuni (în funcţie de numărul de participanţi), constând în Diplome. Toţi participanţii la Concursul Naţional   „Muzeul – poarta spre trecut” vor primi Diplome de participare.  
Expedierea lucrărilor se va face cel mai târziu la 5 iunie 2011 (data poştei) , la adresa: Liceul Teoretic „Traian” Deva, Str. Titu Maiorescu, nr. 30, Deva, jud. Hunedoara, cu menţiunea Concursul Naţional „Muzeul – poarta spre trecut”. Lucrarea trebuie să fie însoţită de Formularul de înscriere (Anexa 1), riguros completat. 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE (Anexa 1)

	A. ELEV

	Nume si prenume
	

	Clasa
	

	Şcoala
	

	Adresa şcolii, telefon, fax, e-mail
	

	Titlul lucrării
	

	Secţiunea
	

	B. CADRU DIDACTIC COORDONATOR

	Nume şi prenume
	

	Telefon, e-mail
	


D7.Descrieti rezultatele asteptate ca urmare a implementarii proiectului, precum si metodele de evaluare a acestor rezultate ( max 1000 caractere)

Realizarea unor reviste şcolare cu materialele copiilor.

D8. Precizati modalitatea de evaluare si indicatorii de evaluare a proiectului

 Evaluare  cantitativa

Numarul de proiecte realizate de catre unitatile scolare din fiecare judet

Numarul de proiecte evidentiate si de lucrari premiate ale copiilor din fiecare judet

Numarul de scoli care implementeaza proiectul si implicit numarul de judete participante.

 Evaluare calitativa

Gradul de implicare si de comunicare a scolilor din intreaga tara.

Gradul de participare a scolilor in proiect

Valoarea proiectelor prezentate

Modalitati de instrumente de evaluare

Chestionar si fise de evaluare

Autoevaluarea activitatilor
Protocolul de colaborare

Sondaje de opinie in randul profesorilor, elevilor, parintilor

Dezbateri, exemple de buna practica
Fotogrfii, filme, afise

Evaluare interna
 La nivelul scolii ,consilierul educativ, coordonatorul de proiect, un elev din echipa de proiect
 Evaluare externa

 Inspectori scolari de specialitate, 

D.9.Aratati care sunt beneficiarii directi si indirecti ai proiectului

Elevii din clasele II – XII din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si private din tara,din mediul urban si rural. 
Cadre didactice din unitatile de invatamant preuniversitar din Romania.
D.1O.Aratati cum veti asigura continuitatea / sustenabilitatea proiectului ( max. 500 caractere)

Derularea proiectului intr-un numar mare de scoli

Initierea unui proiect educational judetean 
Implicarea comunitatilor locale , dezvoltarea de parteneriate.

D.11 Mentionati activitatile de promovare / mediatizare si de diseminare pe care intentionati sa le realizati in timpul implementarii proiectului si dupa incheierea acestuia ( max. 500 caractere)

Mediatizare la nivel de judet prin inspectoratul scolar, emisiuni de radio, mass media, emisiuni tv. Postarea pe forumurile scolare adresate cadrelor didactice.

D.12.Specificati care sunt partenerii implicate in proiect si aratati in ce consta parteneriatul cu comunitatea locala , cu alta scoala si / sau cu o firma / companie locala sau organizatie daca este cazul ( cel mult o pagina )

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI  NAŢIONAL 

ISJ HUNEDOARA
CCD DEVA
MUZEUL CIVILIZAŢIEI POPULARE TRADIŢIONALE „ASTRA” SIBIU

MUZEUL CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI ROMANE DEVA

LICEUL TEORETIC „TRAIAN” DEVA 

GRADINITA PN LICEUL DE MUZICA SI ARTE PLASTICE „SIGISMUND TODUTA” DEVA
E.  DEVIZ ESTIMATIV PENTRU 2011

	Nr. crt.
	Descrierea cheltuielilor
	Fonduri proprii
	Finanţare solicitată

MECT 2010
RON 
	Total sumă
RON
	Finanţări anterioare pe acelaşi proiect (anul 2010)

	
	
	
	
	
	Surse proprii
	MECT
	TOTAL

2010

	1
	Cheltuieli pentru editare diplome
	 200
	 200
	 400
	 400
 

 
 800
 
1500

200
2900
	0 

 

 
 0
 
0

0

0
	 400
 

 
 800
 
1500

200

2900

	2
	Laptop si cheltuieli pentru documentare
	 1000
	 1000
	 2000
	
	
	

	3
	Cheltuieli ptentru asigurarea cazarii participantilor
	 1000
	 1000
	 2000
	
	
	

	4
	Toner si hartie
	 100
	 100
	 200
	
	
	

	
	TOTAL RON
	 2300
	 2300
	 4600          
	
	
	


F. ALTE INFORMATII DESPRE APLICANT

a. Tipul unităţii de învăţământ (scoala, liceu, palat, club)
Liceul Teoretic „Traian”Deva
b. Număr total cadre didactice: 27 cadre didactice
c. Numărul elevilor înmatriculaţi: 470 elevi
d. Numărul cadrelor didactice participante la proiect: 15 cadre didactice
e. Numărul elevilor participanţi la proiect: 150 elevi
f. Numărul claselor/ cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul acestora:

- 5 clase de liceu profil biling şi ştiinţe socio -umane

- 5 clase şcoala generală
- 4 grupe de gradiniţă -grupa pregatitoare
g.  Participări anterioare la alte programe/proiecte (dacă au existat alte participări, enumerati mai jos titlurile proiectelor, perioada de desfăsurare si finantatorul)
Proiect national „ Sub acest semn vei invinge” editia I , an scolar 2008-2009, finantare din fonduri proprii si sponsorizari

Proiect judetean inscris in CAE la pozitia 35 . Muzeul de istorie-poarta spre trecut, editia I , an scolar 2009-2010, finanţare din fonduri proprii si sponsorizări.

G . INFORMATII DESPRE POTENTIALII PARTENERI
G.2. Unitătile scolare partenere (dacă există):
1. GRADINITA PN LICEUL DE MUZICA SI ARTE PLASTICE „SIGISMUND TODUTA” DEVA
a. Adresa completă 
DEVA STR. CIPRIAN PORUMBESCU NR.1

b. Nr. de telefon/fax 
tel:0254-22.48.68

c. Adresă poştă electronică /Site 
todutadeva@yahoo.com
d. Persoană de contact (nume si prenume, functie, date de contact);

prof. MIHUT Gheorghe, director

G.1. Alte institutii implicate în proiect (dacă există):
1. MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI  NAŢIONAL 

a. Adresa completă 
SOSEAUA KISELEFF, NR .30 , BUCURESTI

b. Nr. de telefon/fax 
tel: 021 2244665

fax: 021 2228320

c. Adresă poştă electronică /Site 
www.cultura.ro
d. Persoană de contact (nume si prenume, functie, date de contact):

conf.univ.dr. TIMIS Vasile, secretar de stat

2.ISJ HUNEDOARA
a. Adresa completă 
DEVA STR. GHEORGHE BARITIU, NR.2
b. Nr. de telefon/fax 
tel:0254-213315

fax: 0254-215034
c. Adresă poştă electronică /Site 
inspectorat@isj.hd.edu.ro
d. Persoană de contact (nume si prenume, functie, date de contact):

LAUTARU Alexandru, inspector general
3. CASA CORPULUI DIDACTIC DEVA
 a. Adresa completă 
DEVA STR. GHEORGHE BARITIU, NR.2
b. Nr. de telefon/fax 
tel: 0254-232.452; 232.622

fax: 0254-232.452

c. Adresă poştă electronică /Site 

Pagina  
http://isj.hd.edu.ro/ccd  

E-mail 
ccd @ isj.hd.edu.ro
d. Persoană de contact (nume si prenume, functie, date de contact):

MURESAN Vasile, director
4. MUZEUL CIVILIZAŢIEI POPULARE TRADIŢIONALE „ASTRA” SIBIU
a. Adresa completă 
Sibiu, Piaţa Mică, nr. 11, cod poştal 550182, jud. Sibiu 

b. Nr. de telefon/fax 
0269- 218195
0269- 218060 
c. Adresă poştă electronică /Site 

office@muzeulastra.ro
ovidiu.baron@muzeulastra.ro
d. Persoană de contact (nume si prenume, functie, date de contact)
 BARON Ovidiu– Şef Serviciu Marketing-Pr-Pedagogie Muzeală Complexul Naţional 
Muzeal „ASTRA”.

5. MUZEUL CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI ROMANE DEVA

a. Adresa completă 
DEVA, B-DUL 1 DECEMBRIE 39
b. Nr. de telefon/fax 
0254- 212200
c. Adresă poştă electronică /Site 

muzeucdr.deva@gmail.com
d. Persoană de contact (nume si prenume, functie, date de contact)
ARDEU Adriana, ditector

H.          În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MECTS, doresc ca proiectul să fie inclus în CAE:

a. DA     X
b. NU      ⁭
