RAEI – Partea a II-a
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE
2012-2013
	Nr. crt
	Activităţi
	Tipul  de activitate

	Obiective
	Termene
	Responsabilităţi
	Indicatori de realizare

	1.
	- Activităţi la nivel de curriculum si metodologie didactică -evaluarea performanţelor scolare

-Practici si preocupări ale profesorilor la toate disciplinele privind pregătirea suplimentară a elevilor pentru  testarea naţională, BAC, olimpiade, concursuri şcolare şi recuperare

	1
	-Îmbunătăţirea implicării elevilor

în procesul de evaluare a performanţelor

- Creşterea procentului de

promovabilitate la testarea naţionala pentru elevii de gimnaziu 

- Creşterea performanţelor la

concursurile şi olimpiadele

şcolare
	permanent
	-responsabilii catedrelor

- cadrele didactice

- directorii

- membrii CEAC
	-creşterea procentului de

promovabilitate la bacalaureat

cu 20 % faţă de anul şcolar

precedent;

- creşterea procentului de
promovabilitate la testarea naţională la matematică cu 35% faţă de anul şcolar
precedent;

- participarea de la fiecare

catedră a 10 elevi la concursuri sau olimpiade.

- 1 premiu sau o menţiune la

fiecare catedră la faza

judeţeană.


	Comentarii: 

· Realizat  în proporţie de 80%
· Ce am învăţat din  realizare parţială : Elevii care au participat la pregătire susţinută, alături de cadrele didactice din scoală au fost capabili de performanţă la examene si la olimpiade. Este necesara elaborarea unui program mai bun de pregatire suplimentara.



	Nr. crt
	Activităţi
	Tipul  de activitate
	Obiective
	Termene
	Responsabilităţi
	Indicatori de realizare

	   2.
	Activităţi privind baza

materială şi dotarea.

	3
	- Amenajarea, dotarea şi

întreţinerea spaţiilor şcolare

-Înlocuirea tâmplăriei din

lemn cu tâmplărie PVC, înlocuirea veselei la cantina elevilor;
- Asigurarea accesului cadrelor

didactice la calculatoare, pentru

documentare şi informare

	28.09.2012
	- director

- directori adjuncţi

- contabil şef

	-îmbunătăţirea condiţiilor de servire a mesei pentru elevi

- creşterea numărul orelor de

curs de alte specialităţi decât

„TIC” desfăşurate în

laboratoarele dotate cu

calculatoare;

- întreţinerea spaţiilor şcolare.



	Comentarii: 

· Realizat  în proporţie de 100%

· Ce am învăţat din realizare : folosirea in totalitate a bugetului pentru  îmbunătăţirea condiţiilor de servire a mesei si de studiu.



	Nr. crt
	Activităţi
	Tipul  de activitate
	Obiective
	Termene
	Responsabilităţi
	Indicatori de realizare

	    3.
	-Reorganizarea serviciului pe şcoală

- Monitorizarea absenţelor

- Consiliere psihologică

-Colaborarea mai strânsă cu familia

- Implicarea unui număr mai mare de elevi în activităţi extracurriculare

-Colaborarea cu poliţia locală
	4
	-Diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar
	21.06.2013
	- cadre didactice

-consilier educativ

-psiholog şcolar

-diriginţi 

-CA
	 -diminuarea   absenţelor cu  25%

-diminuarea  sancţiunilor cu 25% 

-desfăşurarea  a câte 2 activităţi extracurric. pe fiecare clasă pe lună

	Comentarii: 

· Realizat  în proporţie de 75%

· Ce am învăţat din realizare  parţială : monitorizarea mai eficienta a absentelor.


	Nr. crt
	Activităţi
	Tipul  de activitate
	Obiective
	Termene
	Responsabilităţi
	Indicatori de realizare

	    4.
	- Activităţi de mentorat pentru cadrele didactice debutante.
-Participarea personalului didactic şi didactic auxiliar la programe de formare continuă.
	4


	-Stimularea capacităţii pedagogice şi sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a activităţilor specifice procesului de învăţământ, în condiţii optime, pe termen scurt, mediu şi lung
	24.05.2013
	-profesorii mentori

-responsabilul cu perfecţionarea

-director, directori adjuncti
	 85% din cadrele did. să fie cuprinse în cel puţin un program de formare

45% din personalul did.aux. să fie cuprinse în cel puţin un program de formare.

	Comentarii: 

· Realizat  în proporţie de 100%

· Ce am învăţat din realizare : intreresul sporit al  personalului didactic şi didactic auxiliar pentru formarea continuă.


	Nr. crt
	Activităţi
	Tipul  de activitate
	Obiective
	Termene
	Responsabilităţi
	Indicatori de realizare

	  5.
	-Înfiinţarea  site-ului şcolii

-Reactualizarea panoului  info din şcoală

-Realizarea de articole în presa locală

-Invitarea TV-locale la acţiunile şcolii

-Participarea la activităţi în folosul comunităţii
	2/5/6

	Promovarea valorilor în şcoală şi comunitate.
	12.11.2012

21.06.2013
	-inginer de sistem

-comisia de estetizare

-comisia ptr. promovarea imaginii şcolii

-leaderi seniori Impact
	 -site-ul şcolii

-panou informativ

-minim 6 articole/an

-minim 4 emisiuni TV/an

-2 activităţi în folosul comunităţii derulate pe sem.

	Comentarii: 

· Realizat  în proporţie de 100%

· Ce am învăţat din realizare : popularizarea mai buna a ofertei şcolii. 




	Nr. crt
	Activităţi
	Tipul  de activitate
	Obiective
	Termene
	Responsabilităţi
	Indicatori de realizare

	  6.
	-Încheierea de parteneriate cu colaboratori interni şi externi.
	5/6

	-încheierea de noi parteneriate cu reprezentanţi ai comunităţii locale
	24.05.2013


	-director

-cadre didactice
	- minim 30 parteneriate

	Comentarii: 

· Realizat  în proporţie de 100%

· Ce am învăţat din realizare : încheierea de noi parteneriate cu reprezentanţi ai comunităţii locale a avut ca efect realizarea unor noi activitati extracurriculare si o mai buna desfasurare a stagiilor de pregatire practica.



	Nr. crt
	Activităţi
	Tipul  de activitate
	Obiective
	Termene
	Responsabilităţi
	Indicatori de realizare

	   7.
	-Elaborarea proiectului de şcolarizare

-Organizarea zilei portilor deschise

-Promovarea ofertei şcolare în mass-media

-Promovarea ofertei pe site-ul şcolii

-Întâlniri cu elevii şi părinţii claselor a VIII a din şcolile din zonă 
	1/2/6


	-realizarea şi promovarea ofertei şcolare care să asigure un grad cât mai mare de inserţie al absolvenţilor
	decembrie 2012

17.05.2013
	-director

-CA

-Comisia de promovare a ofertei şcolii

-directori adjuncţi
	 -oferta şcolară pentru 2013-2014

-4 activităţi de promovare 



	Comentarii: 

· Realizat  în proporţie de 100%

· Ce am învăţat din realizare : popularizarea mai buna a ofertei şcolii.


	Nr. crt
	Activităţi
	Tipul  de activitate
	Obiective
	Termene
	Responsabilităţi
	Indicatori de realizare

	    8.
	-Realizarea proiectului de buget pentru 2013

-Organizarea unor acţiuni pentru obţinerea de venituri extrabugetare

-Scrierea şi participarea la proiecte de finanţare.
	2/3/5/6


	-susţinerea financiară a procesului educativ din fonduri bugetare şi extrabugatare îmbunatăţind conditiile de  pregătire
	Dec.2012

21.06.2013


	Director

CA

Contabil şef
	 -proiectul de buget

-creşterea sumelor  realizate din activitati extrabugertare cu 15%

-minim 2 proiecte scrise/an 

-participarea în calitate de beneficiar sau partener la minim 2 proiecte/an 

	Comentarii: 

· Realizat  în proporţie de 100%

· Ce am învăţat din realizare : obtinerea de fonduri extrabugetare.


	Nr. crt
	Activităţi
	Tipul  de activitate
	Obiective
	Termene
	Responsabilităţi
	Indicatori de realizare

	   9.
	-Realizarea bazei de date
	4


	-monitorizarea parcursului profesional al absolvenţilor.
	8.10.2012
	Secretariat

Diriginţi

CEAC
	 -baza de date absolvenţi

	Comentarii: 

· Realizat  în proporţie de 100%

· Ce am învăţat din realizare : implicarea tuturor responsabililor in realizarea bazie de date.



RAEI – Partea a IV-a.
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR.

2013-2014
	Nr. crt
	Activităţi
	Tipul  de activitate
 
	Obiective
	Termene
	Responsabilităţi
	Indicatori de realizare

	1.
	 Activităţi la nivel de curriculum si metodologie didactică -evaluarea performanţelor scolare

-Practici si preocupări ale profesorilor la toate disciplinele privind pregătirea suplimentară a elevilor pentru BAC, olimpiade, concursuri şcolare şi recuperare.

	1
	-Îmbunătăţirea implicării elevilor

în procesul de evaluare a performanţelor

-Creşterea performanţelor la

concursurile şi olimpiadele

şcolare
	permanent
	-responsabilii catedrelor

- cadrele didactice

- directorii

- membrii CEAC
	-creşterea procentului de promovabilitate la bacalaureat

- participarea de la fiecare

catedră a  elevilor la concursuri sau olimpiade.

- 1 premiu sau o menţiune la

fiecare catedră la faza

judeţeană.



	2.
	Realizarea de teste initiale unice si aplicarea unitara a sistemului de notare.


	1
	-realizarea de teste initiale unice pe discipline si clase

-organizarea acestora intr-un portofoliu
	20.10.2013
	-responsabili comisii
	-portofoliul cu testele initiale propuse

	3.
	Derularea unor noi activitati extracurriculare.
	2
	-gasirea unor noi tipuri de activitati si alcatuirea calendarului de desfasurare
	1.11.2013
	-consilier educativ

-comisia dirigintilor
	-planificarea activitatilor extracurriculare diriginti, fise de monitorizare .

	4.
	Realizarea programului orar si repartizarea sălilor de clasă.

	3
	-realizarea orarului scolar

-repartizarea optima a sălilor de clasă.

	30.09.2013
	-comisia de realizare a orarului
-responsabil aria curriculara tehnologii
	-orarul scolar , graficul de desfasurare a stagiilor de practica si de repartizare pe sali.

	5.
	Elaborarea de lucrari metodice pentru participarea la sesiuni de comunicari stintifice si simpozioane.
	4
	-identificarea sesiunilor de comunicari stiintifice si elaborarea lucrarilor.
	permanent
	-responsabil perfectionare
	-diplome de participare

	6.
	 Actualizarea  site-ului şcolii.
Realizarea de articole în presa locală.
Invitarea TV-locale la acţiunile şcolii.
Participarea la activităţi în folosul comunităţii.

	2/5/6
	-promovarea ofertei educationale catre toti actualii si potentialii beneficiari folosind mijloace clasice si/sau electronice
	12.03.2014

20.06.2014
	-inginer de sistem

-comisia ptr. promovarea imaginii şcolii

- directori

- cadre didactice
	-site-ul şcolii

- articole in presa

-emisiuni TV

- activităţi derulate în folosul comunităţii.

	7.
	Încheierea de parteneriate cu colaboratori interni şi externi.
	5/6
	-încheierea de noi parteneriate cu reprezentanţi ai comunităţii locale
	24.05.2014
	-director

-cadre didactice
	-minim 20 parteneriate

	8.
	Revizuirea procedurilor existente şi elaborarea de noi proceduri.
	6
	Creşterea calităţii şi eficienţei actului educativ
	
	-echipa managerială,

CEAC
	-elaborarea de proceduri noi ,

revizuirea procedurilor existente.


Coordonator CEAC 

Prof. Dumitrascu Gabriela










PAGE  
5
RAEI

