ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF COMȘA” RIBIȚA 

NR. _____/____


RAEI 
ANUL ȘCOLAR 2012-2013 

– Partea a II-a
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE
	Nr. crt
	Activităţi
	Tipul  de activitate

	Obiective
	Termene
	Responsabilităţi
	Indicatori de realizare

	1
	Adaptarea ofertei curriculare 

( CDȘ ) la așteptările elevilor 

	1
	· Adaptarea 

CDȘ-urilor la așteptările copiilor și părinșilor , la specificul local .
	2012-2013
	Comisiile metodice 
Comisia pentru curriculum 

Director 
	Creșterea interesului copiilor pentru opționale .

	Comentarii: 

· Realizat în proporţie de 80%
· Ce am învăţat din realizarea parţială  - este necesară implicarea tuturor cadrelor didactice în conturarea ofertei curriculare și realizarea unei analize a specificului localității ,promovarea dezbaterilor cu părinții .

	2
	Activităţi
	Tipul  de activitate
	Obiective
	Termene
	Responsabilităţi
	Indicatori de realizare

	
	Amenajarea terenului de sport de la școala din Ribița și a unei săli de sport
	3
	· Crearea unor 

condiții optime de desfășurare a orelor de educație fizică .

· Creșterea 

interesului copiilor pentru orele de educație fizică , pentru menținerea stării de sănătate .


	Aprilie 2013
	Director 

Consiliu de administrație 

Profesor de educație fizică și sport 
	Participarea la competiții sportive a copiilor 



	Comentarii: 

· Nerealizat 
· Ce am învăţat din nerealizare – necesitatea obținerii de fonduri neramburasabile pentru realizarea obiectivelor 

	3
	Activităţi
	Tipul  de activitate
	Obiective
	Termene
	Responsabilităţi
	Indicatori de realizare

	
	Realizarea paginii web a școlii 
	3
	· Promovarea imaginii școlii 

· O informare eficientă a părinților asupra activităților școlii .
	Iunie 2013
	Director 

Consilier educativ

Consiliul de administrație 
	· Imbunătățirea imaginii școlii 

· Informare corectă și eficientă asupra activităților desfășurate în școală .

	Comentarii: 

· Nerealizat 

· Ce am învăţat din nerealizare  - realizarea unui buget necesar pentru realizarea acestui obiectiv
· 

	
	Titularizarea cadrelor didactice cu rezultate bune 
	4
	· Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor și a activităților școlii 


	2012-2013
	Director 

Consiliu de administrație 

Comisia de mobilitate
	Ocuparea posturilor și titularizarea cadrelor didactice în baza art. 253 


	Comentarii: 

· Realizat în proporţie de 80%
· Ce am învăţat din realizarea parţială  - identificarea oportunităților de titularizare a cadrelor didactice merituoase și valorificarea acestora .


RAEI – Partea a IV-a.
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR.

	Nr. crt
	Activităţi
	Tipul  de activitate
 
	Obiective
	Termene
	Responsabilităţi
	Indicatori de realizare

	1
	Amenajarea terenului de sport de la școala din Ribița și a unei săli de sport
	3
	· Crearea unor 

condiții optime de desfășurare a orelor de educație fizică .

· Creșterea 

interesului copiilor pentru orele de educație fizică , pentru menținerea stării de sănătate .


	Aprilie 2014
	Director 

Consiliu de administrație 

Profesor de educație fizică și sport 
	Participarea la competiții sportive a copiilor 



	2
	Realizarea paginii web a școlii 
	3
	· Promovarea imaginii școlii 

· O informare eficientă a părinților asupra activităților școlii .
	Ianuarie 2014
	Director 

Consilier educativ

Responsabilul cu imaginea școlii 

Consiliul de administrație 
	· Imbunătățirea imaginii școlii 

· Informare corectă și eficientă asupra activităților desfășurate în școală .

	3
	Accesarea de fonduri nerambursabile 
	6
	· Îmbunătățirea bazei materiale 
	2013-2014
	Director 

Comisia pentru programe și proiecte europene 
	· Îmbunătățirea condițiilor din școală .


Responsabil CEAC , 
Instit. Marinoff Eugen 

______________________
� Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI


� Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI





PAGE  
1
RAEI

